## Sheet1
Gant Chart
Project Name |  | : Point Of Sale
Client |  | :
Created |  | : 11 Agustus 2023
No | Team | Task | Progress | Agustus | [19 empty] | September
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Raisa | Pembuatan UI
Login | bar: Agustus 11
Dashboard | bar: Agustus 12
Perancangan Navigasi | bar: Agustus 13
2 | All | Perancangan DB | bar: Agustus 14
Database | bar: Agustus 14
Table | bar: Agustus 14
data dummy | bar: Agustus 14
3 | Aam | Admin
| Nayla | Master Data
- Data Barang (CRUD) | bar: Agustus 15 to Agustus 17
- Data Pengguna (CRUD) | bar: Agustus 18
- Supplier | bar: Agustus 20
Laporan
- Laporan penerimaan uang harian | bar: Agustus 21
- Laporan stock | bar: Agustus 22
5 | Desta | Kasir
- Transaksi Harian | bar: Agustus 15 to Agustus 17
- Transksi Retur Pembelian | bar: Agustus 18
Laporan | bar: Agustus 20
- Laporan penerimaan harian | bar: Agustus 21
- Laporan stock | bar: Agustus 22
6 | All Tim | Validasi (Tester)
7 | Aisyah | Dokumentasi
- Struktur Database | bar: Agustus 14 to Agustus 15
- Cara Penggunaan | bar: Agustus 26 to Agustus 29
8 |  | Demo & Implementasi